## Atividades
Atividades | Status | Coluna1 | Datas finalizar
Documentação Atualizada | Ainda não | Grupo | Sexta
Diagrama do BD validado na Aula de Análise | Arrumar | Grupo | Hoje
JAR inicial rodando em Cliente Linux em VM: Sistemas Op | Em andamento | Grupo individual
Inovação | Em andamento | Breno e Julio | Sexta
Dashboard Estático | Em andamento | Bia e Julio | Hoje
Dashboard Estático: Ling. Programação | Em andamento | Bia Fernando e Julio | Sábado
USO da API : Listar Info Hardware: Ling. Programação | Em andamento | Fernando e Julio | Sexta
PPT | Em andamento | Bia e Ellen | Sábado
Jar Inicial Console conectado no Banco: Ling. Programação | Em andamento | Fernando e Julio
API email com nodemailer | Em andamento | Bia e Julio
Controle da Execução | ok | Grupo
Protótipo Funcional do Java: Ling. Programação | ok | Ellen e Leo | ok
Telas de Login Swing : Ling. Programação | ok | Ellen e Leo | ok
VM na Nuvem AWS: Sistemas Operacionais. | ok | Desafio | ok
Metodologia e Especificação | ok | Grupo | ok
Mockup de Tela: Análise de Sistemas | ok | Bia e Julio | ok
GitHub Atualizado | ok | Grupo | ok
Diagrama da Solução Visão Técnica | ok | Breno e Ellen | ok
BPMN: Análise de Sistemas | ok | Grupo | ok
USO da API: Listar Processos, CPU, Memória, Disco: Ling. Programação | ok | Fernando | ok
Telas de Login Swing com Redirect : Ling. Programação | Vão ensinar ainda | sprint3
Assistente de Instalação: Sistemas Operacionais. | Vão ensinar ainda | sprint3
Diagrama da Solução de Software: Pesquisa e Inovação. | Ainda não | sprint3

## Contador
Rótulos de Linha | Contagem de Status
Ainda não | 2
Arrumar | 1
Em andamento | 9
ok | 9
Vão ensinar ainda | 2
Total Geral | 23