## Atividades
Atividades | Status | Coluna1
Documentação Atualizada | Ainda não | Grupo
Protótipo Funcional do Java: Ling. Programação | Ainda não | Ellen e Leo
Diagrama da Solução de Software: Pesquisa e Inovação. | Ainda não | sprint3
Inovação | Arrumar | Breno
Diagrama do BD validado na Aula de Análise | Arrumar | Fernando e Ellen
Dashboard Estático | Em andamento | Bia e Julio
Dashboard Estático: Ling. Programação | Em andamento | Bia Fernando e Julio
Telas de Login Swing : Ling. Programação | Em andamento | Ellen e Leo
USO da API : Listar Info Hardware: Ling. Programação | Em andamento | Fernando e Julio
JAR inicial rodando em Cliente Linux em VM: Sistemas Op | Em andamento | Fernando e Julio
PPT | Em andamento | Bia e Ellen
Controle da Execução | Em andamento | Bia e Breno
VM na Nuvem AWS: Sistemas Operacionais. | ok | Individual SO
Metodologia e Especificação | ok | Grupo
Mockup de Tela: Análise de Sistemas | ok | Bia e Julio
GitHub Atualizado | ok | Grupo
Diagrama da Solução Visão Técnica | ok | Breno e Ellen
BPMN: Análise de Sistemas | ok | Grupo
USO da API: Listar Processos, CPU, Memória, Disco: Ling. Programação | ok | Fernando
Jar Inicial Console conectado no Banco: Ling. Programação | Vão ensinar ainda
Telas de Login Swing com Redirect : Ling. Programação | Vão ensinar ainda
Assistente de Instalação: Sistemas Operacionais. | Vão ensinar ainda

## Contador
Rótulos de Linha | Contagem de Status
Ainda não | 3
Arrumar | 2
Em andamento | 6
ok | 7
Vão ensinar ainda | 3
Total Geral | 21