## Sprint2
Atividades | Status
Diagrama da Solução de Software: Pesquisa e Inovação. | Terceiro semestre
Jar Inicial Console conectado no Banco: Ling. Programação | Vão ensinar ainda
Telas de Login Swing com Redirect : Ling. Programação | Vão ensinar ainda
Dashboard Estático | ok
Dashboard Estático: Ling. Programação | ok
Telas de Login Swing : Ling. Programação | ok
USO da API : Listar Info Hardware: Ling. Programação | ok
JAR inicial rodando em Cliente Linux em VM: Sistemas Op | ok
Controle da Execução | ok
VM na Nuvem AWS: Sistemas Operacionais. | ok
Metodologia e Especificação | ok
Mockup de Tela: Análise de Sistemas | ok
GitHub Atualizado | ok
Diagrama da Solução Visão Técnica | ok
BPMN: Análise de Sistemas | ok
USO da API: Listar Processos, CPU, Memória, Disco: Ling. Programação | ok
Inovação | ok
Diagrama do BD validado na Aula de Análise | ok
Documentação Atualizada | ok
Protótipo Funcional do Java: Ling. Programação | ok

## DinâmicaSprint2
Row Labels | Count of Status
ok | 17
Vão ensinar ainda | 2
Terceiro semestre | 1
Grand Total | 20

## Sprint3
Atividades | Status | Quem vai fazer | Datas para finalizar
Documentação Completa e Atualizada | ok
Diagrama do BD validado na Aula de Análise | ok | Ellen | 2021-11-10
Dashboard Completo: Linguagem de Programação(Drops) | Iniciar | Bia e Julio | 2021-11-13
Indicadores de Alerta alinhados com Negócio(Integração com Slack ou Telegram) | Iniciar | Fernando e Bia | 2021-11-13
Diagrama de Classes: Análise de Sistemas(UML) | Iniciar | Ellen e Breno | 2021-11-13
Aplicação provisionada na Nuvem : Sistemas Operacionais | Iniciar | Bia e Julio | 2021-11-13
Geração de Log TXT: Linguagem de Programação & PI | Iniciar | Breno e Leo | 2021-11-13
Assistente de Instalação do Client: SO | Iniciar | Grupo | Sem data
JAR Executável Final: Linguagem de Programação | Iniciar | Grupo | Sem data
Docker : Sistemas Operacionais | Iniciar | Grupo | Sem data
Inovação completa com PPT de Deep Dive | Iniciar | Grupo | 2021-11-27
JAR Completo com Swing: Ling de Programação | (Arrumado)Pendente | Leo e Fernando e Julio | 2021-11-19
Note on A3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta análise da Caramico
Note on A10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aula Marise
Note on A11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Depende da Marise

## DinâmicaSprint3
Rótulos de Linha | Contagem de Atividades
(Arrumado)Pendente | 2
Iniciar | 9
ok | 1
Total Geral | 12